## Diagrama_Gantt_WBS
COLIVI TFG - DIAGRAMA DE GANTT (CRONOGRAMA WBS EJECUTADO)
Consolidacion temporal objetiva del proyecto basada en 42 Pull Requests aprobadas y 12 modulos funcionales.
VENTANA TEMPORAL 01/06/2026 - 21/09/2026 (113 Dias) |  |  | ALCANCE WBS 12 Modulos Funcionales (100% Completados) |  |  | AUDITORIA GIT 42 Pull Requests Aprobadas
WBS | Modulo Funcional | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duracion (Dias) | No PRs | Estado
F01 | F01: Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 91 | 6 | Completado
F02 | F02: Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | 2026-06-28 | 2026-09-04 | 69 | 10 | Completado
F03 | F03: Gestión de Alojamientos y Catálogo | 2026-07-05 | 2026-08-30 | 57 | 6 | Completado
F04 | F04: Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | 2026-07-13 | 2026-08-30 | 49 | 5 | Completado
F05 | F05: Gestión de Hogares y Convivencia | 2026-07-31 | 2026-09-03 | 35 | 3 | Completado
F06 | F06: Gestión de Gastos Compartidos (Expenses) | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 28 | 2 | Completado
F07 | F07: Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | 2026-08-09 | 2026-09-02 | 25 | 4 | Completado
F08 | F08: Tareas Domésticas y Gamificación (Chores) | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | Completado
F09 | F09: Sistema de Mensajería Interna | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 1 | Completado
F10 | F10: Asistente Virtual Inteligente (IA & MCP) | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 1 | Completado
F11 | F11: Adaptabilidad Móvil y Despliegue Android | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5 | 2 | Completado
F12 | F12: Cumplimiento Legal y Privacidad (RGPD) | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 1 | Completado
TOTAL | 12 Modulos Funcionales | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 113 | 42 | 100%
Formulas:
Fecha Inicio = MIN(C7:[Fecha Inicio, row above])
Fecha Fin = MAX(D7:[Fecha Fin, row above])

## Gantt_y_Comparativa
COLIVI TFG - CRONOGRAMA INTEGRAL, ESTIMACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES
Consolidación en una sola vista del WBS ejecutado (12 módulos, 42 PRs), plan teórico (CLAUDE.md), matriz comparativa y justificaciones metodológicas del TFG.
SECCIÓN 1: CRONOGRAMA REAL EJECUTADO POR MÓDULOS FUNCIONALES (WBS)
[9 empty] | JUNIO 2026 |  |  |  |  | JULIO 2026 |  |  |  | AGOSTO 2026 |  |  |  |  | SEPTIEMBRE 2026
Código WBS | Módulo Funcional | Alcance y Entregables Clave | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Nº PRs | PRs Asociadas | Estado | S1 (01/06) | S2 (08/06) | S3 (15/06) | S4 (22/06) | S5 (29/06) | S6 (06/07) | S7 (13/07) | S8 (20/07) | S9 (27/07) | S10 (03/08) | S11 (10/08) | S12 (17/08) | S13 (24/08) | S14 (31/08) | S15 (07/09) | S16 (14/09) | S17 (21/09) | S18 (28/09)
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | Configuración de repositorio, pipelines CI/CD, Docker Compose, desacoplamiento SOLID y arquitectura limpia. | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 91 | 6 | #1, #28, #35, #37, #41, #52 | Completado | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | Autenticación stateless JWT, OAuth2 con Google, recuperación de contraseña, perfiles de usuario y borrado lógico. | 2026-06-28 | 2026-09-04 | 69 | 10 | #2, #3, #30, #31, #43, #46, #47, #48, #54, #60 | Completado |  |  |  | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | Publicación de inmuebles, catálogo de comodidades para coliving, filtros avanzados, mapas interactivos y recomendador. | 2026-07-05 | 2026-08-30 | 57 | 6 | #29, #33, #45, #49, #50, #55 | Completado |  |  |  |  | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | Ciclo de reservas de estancia, validación de meses completos, control de concurrencia, deep-linking y depósito de fianza. | 2026-07-13 | 2026-08-30 | 49 | 5 | #32, #34, #36, #44, #51 | Completado | [6 empty] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F05 | Gestión de Hogares y Convivencia | Administración de unidades de convivencia (Hogares), asignación de inquilinos y registro cronológico de actividad. | 2026-07-31 | 2026-09-03 | 35 | 3 | #38, #40, #58 | Completado | [8 empty] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F06 | Gestión de Gastos Compartidos (Expenses) | Reparto proporcional de gastos comunes, cálculo dinámico de deudas, liquidación de saldos y auditoría contable. | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 28 | 2 | #39, #59 | Completado | [9 empty] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F07 | Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | Canal de reporte de incidencias, valoraciones verificadas, ranking de moderación y resolución administrativa en cascada. | 2026-08-09 | 2026-09-02 | 25 | 4 | #42, #53, #56, #57 | Completado | [9 empty] | [====] | [====] | [====] | [====] | [====]
F08 | Tareas Domésticas y Gamificación (Chores) | Asignación rotativa automatizada de tareas (round-robin), periodicidad recurrente y tabla de puntuación (leaderboard). | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | #61 | Completado | [13 empty] | [====]
F09 | Sistema de Mensajería Interna | Canal de mensajería privada entre miembros y propietarios, persistencia de chats e integración con reportes. | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 1 | #62 | Completado | [14 empty] | [====]
F10 | Asistente Virtual Inteligente (IA & MCP) | Integración de Spring AI con Model Context Protocol (MCP), orquestación de herramientas y widget React Copilot. | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 1 | #63 | Completado | [14 empty] | [====]
F11 | Adaptabilidad Móvil y Despliegue Android | Optimización ergonómica responsive para móviles, integración con Capacitor y empaquetado del APK de Android. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5 | 2 | #64, #65 | Completado | [15 empty] | [====] | [====]
F12 | Cumplimiento Legal y Privacidad (RGPD) | Plataforma de gestión de consentimiento (CMP), políticas de privacidad, términos legales y adaptación LOPDGDD. | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 1 | #66 | Completado | [16 empty] | [====]
TOTALES | 12 Módulos Funcionales | Cobertura funcional integral del proyecto | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 113 | 42 | 42 PRs Aprobadas | 100%
SECCIÓN 2: ESTIMACIÓN INICIAL DE TIEMPOS (PLAN MAESTRO CLAUDE.MD) | [8 empty] | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9)
Fase | Nombre de la Fase | Objetivo y Entregable Verificable | Ventana Estimada | Módulo Principal | Duración (Sem.) | Nº Tareas | Metodología / SOLID | Módulo Real (WBS) | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9
Fase 0 | Configuración del Entorno y Scaffolding | Objetivo: Tener un entorno de desarrollo funcional con todas las herramientas configuradas antes de escribir una sola línea de lógica. ¦ Entregable: docker-compose up levanta PostgreSQL, backend arranca con 200 OK en /api/v1/health, frontend carga en localhost:3000. | Semana 0 | Scaffolding, Docker, esquema BD | 1 | 9 | Monorepo modular, Docker Compose, Flyway V1__init_schema. | F01 (Arquitectura | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 0: [====]
Fase 1 | Núcleo de Seguridad y Gestión de Usuarios | Objetivo: Sistema de autenticación robusto y gestión de perfiles de usuario. ¦ Entregable: Un usuario puede registrarse, iniciar sesión y obtener su perfil con token JWT válido. Intentos erróneos devuelven 401. | Semanas 1-2 | Autenticación JWT y gestión de usuarios | 2 | 15 | SRP (IUserService, ITokenProvider), DIP (SecurityConfig desacoplado de la implementación). | F02 (Gestión de Us | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 1: [====]; CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: [====]
Fase 2 | Motor Financiero (TDD Obligatorio) | Objetivo: Implementar el núcleo del módulo de gastos compartidos con cobertura de tests completa antes de escribir el código de producción. ¦ Entregable: Cobertura tests > 90 % en clases financieras. Endpoint de balances devuelve el grafo de deudas simplificado. | Semanas 3-4 | Motor financiero (TDD) — Gastos y deudas | 2 | 23 | TDD estricto (Red-Green-Refactor), OCP (DebtSimplifierEngine intercambiable), SRP (ExpenseService). | F06 (Gestión de Ga | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 3: [====]; CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 4: [====]
Fase 3 | Subsistema de Auditoría e Inmutabilidad | Objetivo: Implementar la capa de trazabilidad append-only con captura automática de snapshots JSONB. ¦ Entregable: Cualquier mutación sobre EXPENSE o TASK genera snapshot inmutable. Feed de actividad cronológico funcional. | Semana 5 | Auditoría inmutable y feed de actividad | 1 | 13 | SRP (IAuditService), ISP (AuditLogRepository append-only sin delete/update), DIP (listeners JPA y trigger PostgreSQL). | F05 (Gestión de Ho | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 5: [====]
Fase 4 | Módulo de Alojamiento: Estructura Física e Imágenes | Objetivo: Implementar la base de datos de las propiedades físicas (Accommodation) y la integración de almacenamiento cloud en Cloudinary. ¦ Entregable: Un propietario autenticado puede registrar su propiedad física, geolocalizarla con coordenadas y subir imágenes a Cloudinary. | Semana 6 | Propiedades físicas (Accommodation) e imágenes Cloudinary | 1 | 9 | SRP (IAccommodationService inventario físico), OCP/DIP (IImageStorageService desacoplado del proveedor cloud). | F03 (Gestión de Al | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 6: [====]
Fase 5 | Publicación y Catálogo Comercial (Listings) | Objetivo: Implementar publicación de anuncios comerciales (AccommodationListing), buscador con filtros y mapas, y moderación admin. ¦ Entregable: Propietario con >= 2 imágenes publica anuncio; tras aprobación admin entra en estado AVAILABLE en catálogo y mapa interactivo. | Semana 7 | Publicación comercial (AccommodationListing) y moderación | 1 | 12 | SRP (IAccommodationListingService, IAccommodationReportService, IReviewService independientes). | F03 (Alojamientos) | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 7: [====]
Fase 6 | Frontend Core (Desarrollo en Paralelo) | Objetivo: Desarrollar la interfaz web completa para usuarios y administradores, consumiendo los endpoints REST de forma reactiva. ¦ Entregable: Flujo visual y navegable completo de usuario y administrador en el frontend Next.js con Tailwind consumiendo Spring Boot. | Semanas 6-7 | Frontend Core (desarrollado en paralelo a Fases 4 y 5) | 2 | 11 | Frontend-First, Zustand para autenticación, React Query para sincronización de servidor, componentes modulares. | Transversal (Integ | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 6: [====]; CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 7: [====]
Fase 7 | Servidor MCP e Integración IA | Objetivo: Construir el servidor MCP independiente y conectar la interfaz de chat del frontend para consultas en lenguaje natural. ¦ Entregable: El usuario resuelve dudas ('¿Quién modificó el gasto?') mediante LLM llamando a herramientas MCP con seguridad multi-tenant. | Semana 8 | Servidor MCP e integración del chat IA | 1 | 12 | Model Context Protocol (JSON-RPC 2.0), proxy autenticado sin almacenar tokens, esquemas Zod. | F10 (Asistente Vir | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 8: [====]
Fase 8 | Hardening, Documentación y Despliegue | Objetivo: Preparar el proyecto para entrega académica con calidad de producción. ¦ Entregable: Proyecto arranca con un único docker-compose up. Documentación OpenAPI en /swagger-ui.html y README completo. | Semana 9 | Hardening, documentación y despliegue | 1 | 15 | Cobertura de tests >= 80%, perfiles Spring dev/prod, OpenAPI 3.0, CI/CD hardening. | F01 (DevOps), F11 | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 9: [====]
TOTAL | 9 Fases de Desarrollo | Entorno arrancable, TDD obligatorio y documentación completa | Semanas 0 a 9 | Plan Teórico Base | 10 | 119 | TDD y SOLID transversal | Base de partida
SECCIÓN 3: ANÁLISIS COMPARATIVO DIRECTO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS (GAP ANALYSIS)
Evaluación metodológica de las desviaciones temporales y justificación académica de la ampliación del alcance funcional (Scope Expansion).
ID | Módulo / Dimensión Evaluada | Plan Teórico Estimado (CLAUDE.md) |  |  | Ejecución Real (Repositorio / 42 PRs) |  |  | Variación / Desviación | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Justificación Académica y Ampliación de Alcance para la Memoria del TFG
C01 | Horizonte Temporal y Esfuerzo Global | 10 semanas estimadas (Semanas 0 a 9) con dedicación secuencial prevista. |  |  | 16 semanas reales (113 días naturales: 01/06/2026 al 21/09/2026). 42 PRs aprobadas. |  |  | +6 semanas (+60% de maduración temporal sobre la estimación inicial). | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: La ampliación temporal responde a la transición de un prototipo monorepo básico hacia una plataforma completa con arquitectura limpia hexagonal, transacciones económicas seguras, empaquetado nativo para Android (Capacitor), gamificación de convivencia y cumplimiento estricto del RGPD europeo. Justifica con creces las ~300 horas correspondientes a los 12 créditos ECTS del TFG.
C02 | F01: Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | Fase 0 (Semana 0) y Fase 8 (Semana 9): Scaffolding inicial y hardening final. |  |  | Módulo transversal F01 (6 PRs: #1, #28, #35, #37, #41, #52) activo del 01/06 al 30/08 (91 días). |  |  | Evolución continua de infraestructura a lo largo de todo el ciclo de vida. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: La infraestructura no fue un hito cerrado al inicio, sino una refactorización continua basada en principios SOLID: desacoplamiento de excepciones del dominio de la capa web, control de concurrencia con eventos de bloqueo transaccional y optimización de Docker Compose.
C03 | F02: Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | Fase 1 (Semanas 1-2): Registro, login con JWT y perfil de usuario simple. |  |  | Módulo F02 (10 PRs: #2, #3, #30, #31, #43, #46, #47, #48, #54, #60) de 28/06 a 04/09 (69 días). |  |  | +5 semanas de desarrollo iterativo en seguridad, recuperación y ciclo de cuenta. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Se amplió sustancialmente la seguridad mediante autenticación OAuth2 con Google, recuperación de contraseña tokenizada por correo, capa transversal de control de usuarios suspendidos/baneados (código HTTP 403 dinámico) y borrado lógico con derecho al olvido (soft delete).
C04 | F03: Gestión de Alojamientos y Catálogo | Fases 4 y 5 (Semanas 6-7): Propiedades físicas, subida a Cloudinary y listings. |  |  | Módulo F03 (6 PRs: #29, #33, #45, #49, #50, #55) de 05/07 a 30/08 (57 días). |  |  | Desarrollo simultáneo y sincronizado de backend y frontend a lo largo de 8 semanas. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Ampliación del catálogo con comodidades exclusivas de coliving, mapas interactivos con cálculo geoespacial de radio dinámico y un motor heurístico de recomendaciones personalizadas basado en el historial de búsquedas recientes del usuario.
C05 | F04: Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | Mencionado como submódulo simplificado contractual en Listings. |  |  | Módulo independiente F04 (5 PRs: #32, #34, #36, #44, #51) de 13/07 a 30/08 (49 días). |  |  | Creación de un dominio transaccional de alta complejidad no dimensionado en el plan. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Implementación de máquina de estados determinista para reservas, validación estricta de meses de estancia para evitar solapamientos, tests de integración E2E, deep-linking y pasarela simulada de retención y liquidación de depósitos de fianza.
C06 | F05: Gestión de Hogares y Convivencia | Fase 3 (Semana 5): Subsistema de auditoría inmutable append-only. |  |  | Módulo F05 (3 PRs: #38, #40, #58) de 31/07 a 03/09 (35 días). |  |  | Cohesión entre el espacio multi-tenant de coliving y la trazabilidad de eventos. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Desarrollo del espacio multi-tenant del hogar compartido, gestión de convivientes condicionada a saldo cero y feed cronológico de eventos (Activity Log) desacoplado mediante formateo modular de estrategias.
C07 | F06: Gestión de Gastos Compartidos (Expenses) | Fase 2 (Semanas 3-4): Motor financiero TDD de gastos y deudas simplificadas. |  |  | Módulo F06 (2 PRs: #39, #59) de 07/08 a 03/09 (28 días). |  |  | Ejecución rigurosa bajo TDD con posterior refinamiento funcional en septiembre. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Implementación exitosa del algoritmo de simplificación de deudas en memoria mediante grafo de tránsito sin reescribir la BD, complementado posteriormente con liquidaciones de deuda parciales, edición de gastos y auditoría.
C08 | F07: Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | Submódulo simple de reportes incluido tangencialmente en Fase 5. |  |  | Módulo completo F07 (4 PRs: #42, #53, #56, #57) de 09/08 a 02/09 (25 días). |  |  | Ampliación hacia un subsistema administrativo completo de moderación y confianza. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Creación del sistema de valoraciones bidireccionales verificadas tras la estancia, regla preventiva de auto-moderación atómica ante denuncias reiteradas y panel de administración con ranking de moderación activa y resolución en cascada.
C09 | F08: Tareas Domésticas y Gamificación (Chores) | CRUD básico de tareas (Task) sin dinámicas de gamificación. |  |  | Módulo F08 (PR #61) completado el 06/09/2026 tras diseño algorítmico previo. |  |  | Nueva funcionalidad diferenciadora incorporada al alcance del proyecto. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Algoritmo rotativo round-robin para asignación automatizada de tareas periódicas del hogar y clasificación por puntos (leaderboard) para incentivar la colaboración y evitar fricciones de convivencia mediante gamificación.
C10 | F09: Sistema de Mensajería Interna | Mensajes básicos vinculados a publicaciones en Fase 5. |  |  | Módulo F09 (PR #62) de 07/09 a 08/09 (2 días). |  |  | Canal de comunicación en tiempo real independiente del asistente de IA. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Implementación de mensajería privada bidireccional entre usuarios con soporte para contraofertas económicas, persistencia paginada, filtros anti-abuso y reporte directo de mensajes indebidos a los administradores.
C11 | F10: Asistente Virtual Inteligente (IA & MCP) | Fase 7 (Semana 8): Servidor MCP independiente en Node.js. |  |  | Módulo F10 (PR #63) de 10/09 a 12/09 (3 días). |  |  | Integración tecnológica avanzada con Spring AI y widget React Copilot. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Adopción del estándar industrial Model Context Protocol (MCP) para conectar el modelo de lenguaje con la API de Colivi mediante herramientas tipadas con esquemas Zod y widget flotante Copilot en el cliente web.
C12 | F11: Adaptabilidad Móvil y Despliegue Android | No planificado inicialmente (limitado a cliente web Next.js responsive). |  |  | Módulo F11 (2 PRs: #64 y #65) de 17/09 a 21/09 (5 días). |  |  | Ampliación multiplataforma completa hacia app nativa para smartphones. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Optimización de ergonomía táctil y diseño adaptativo en el frontend, integración con Capacitor y empaquetado nativo generando el archivo APK instalable en dispositivos móviles Android reales.
C13 | F12: Cumplimiento Legal y Privacidad (RGPD) | No planificado explícitamente en el desglose de fases iniciales. |  |  | Módulo F12 (PR #66) completado el 21/09/2026. |  |  | Incorporación obligatoria para la puesta en producción según el marco legal europeo. | CRONOGRAMA TEÓRICO ESTIMADO (SEMANAS 0 A 9) Sem 2: Implementación de plataforma de gestión de consentimiento (CMP), banners de cookies configurables, políticas de privacidad, términos de servicio y mecanismos de ejercicio de derechos ARCO conforme al RGPD y la LOPDGDD.
SECCIÓN 4: SÍNTESIS METODOLÓGICA PARA LA MEMORIA Y DEFENSA DEL TFG
1. Cobertura de Carga de Trabajo Académica: La duración de 16 semanas (113 días) y las 42 Pull Requests auditadas justifican objetivamente las ~300 horas de dedicación formal correspondientes a un TFG de 12 créditos ECTS.
2. Adaptabilidad e Ingeniería Ágil: La divergencia respecto a la estimación inicial demuestra que el proyecto no fue una maqueta estática, sino un software vivo que evolucionó conforme a las necesidades funcionales de un marketplace de coliving.
3. Rigor de Calidad y Principios SOLID: Cada incremento de alcance respetó escrupulosamente los principios SOLID, pruebas automáticas (TDD en finanzas, tests E2E y unitarios) y cero warnings en compilación.
4. Madurez Tecnológica Integral: La plataforma culminó con tres elementos diferenciales de alto valor académico: Asistente conversacional IA vía Model Context Protocol (MCP), App nativa Android (Capacitor) y cumplimiento legal estricto RGPD.

## Gantt_Detalle_PRs
COLIVI TFG - DETALLE DE PULL REQUESTS AGRUPADAS POR MÓDULO
Desglose técnico de cada PR con su asignación a módulo funcional, rama, fechas de creación/merge y duración.
WBS | Módulo Funcional | Nº PR | Título de la PR | Rama Origen | Rama Destino | Autor | Aprobado Por | Fecha Creación | Fecha Merge | Inicio (Gantt) | Fin (Gantt) | Duración (Días)
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #1 | Dev | dev | main | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-06-01 10:16 | 2026-06-01 10:16 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #28 | Update GitHub CLI commands and fix Docker Compose issues | feat/user | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-06-29 15:28 | 2026-06-29 15:30 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #35 | refactor(core): decouple domain exceptions from web layer | feat/solid-exceptions-refactor | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-15 12:38 | 2026-07-15 12:41 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #37 | refactor: optimize core domains for SOLID, concurrency, and transactional consistency | refactor/solid-events-lock | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-15 17:34 | 2026-07-15 17:35 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #41 | Refactor/core architecture | refactor/core-architecture | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-09 11:35 | 2026-08-09 18:45 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1
F01 | Arquitectura Base, Infraestructura y DevOps | #52 | Add 404 page and protect profile route | feat/pageNotFound | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-30 15:01 | 2026-08-30 15:01 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #2 | Refactor web layer and enforce DTO validation for user UUID | feat/user | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-06-28 12:33 | 2026-06-28 12:34 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #3 | Add email service and tests for user feature | feat/user | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-06-29 12:08 | 2026-06-29 12:11 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #30 | Fix/auth jwt banned 403 | fix/auth-jwt-banned-403 | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-06 17:47 | 2026-07-06 17:48 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #31 | feat(security): transversal user status enforcement layer | fix/user-permissions | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-10 11:36 | 2026-07-10 11:48 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #43 | Implement admin accommodation search and password recovery features | feat/password-recovery-and-profiles | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-10 11:27 | 2026-08-10 11:53 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #46 | feat(auth): implement Google Sign-in flow | feat/frontend-layout | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-14 08:41 | 2026-08-14 09:15 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #47 | Implement profile editing feature | feat/frontend-miPerfil | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-14 10:33 | 2026-08-14 10:51 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #48 | Implement password reset flow and update configuration | feat/frontend-forgetPassword | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-14 11:37 | 2026-08-14 16:58 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #54 | Implement public user profile page with security and navigation features | feat/profileUsers | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-30 16:45 | 2026-08-30 16:55 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
F02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles | #60 | feat(user): implement soft delete and account reactivation in frontend | feat/delete-account | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-04 11:10 | 2026-09-04 11:19 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #29 | Enhance accommodations service with features, tests, and coverage | feat/accommodations | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-05 17:43 | 2026-07-05 17:44 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #33 | Refactor accommodation module for stateless security with UserPrincipal and UUIDs | refactor/use-uuid-in-controllers | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-13 21:48 | 2026-07-13 21:50 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #45 | Implement recent search history and recommendation system | feature/recommendation-system | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-13 16:55 | 2026-08-13 18:29 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #49 | Manage Accommodation & AccommodationListing (Frontend) | feat/accommodation-&-listing | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-23 15:16 | 2026-08-24 13:17 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #50 | Enhance housing features with filters, map optimizations, and details | feat/frontend-accommodationListing | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-26 19:37 | 2026-08-27 22:50 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
F03 | Gestión de Alojamientos y Catálogo | #55 | feat(housing): expand amenity catalog with popular coliving amenities | feat/addAmenities | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-30 17:11 | 2026-08-30 17:13 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | #32 | Feat/booking requests v2 | feat/bookingRequests-v2 | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-13 14:19 | 2026-07-13 14:27 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | #34 | Add E2E integration test for BookingRequests | feat/booking-requests-e2e-tests | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-13 22:15 | 2026-07-13 22:16 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | #36 | feat(booking): implement strict month validation and concurrency fixes | feature/booking-month-validation | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-15 13:31 | 2026-07-15 13:33 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | #44 | Add security deposit feature and improve test coverage | feat/backend-fianza-payments | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-11 22:21 | 2026-08-13 10:22 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3
F04 | Solicitudes de Reserva y Pagos de Fianza | #51 | feat(booking-requests): implement booking request management, detail modal, deep-linking, and email notifications | feat/bookingRequests | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-29 16:45 | 2026-08-30 14:54 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2
F05 | Gestión de Hogares y Convivencia | #38 | feat(home): Implementación completa del módulo de Hogares | feat/home | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-07-31 10:36 | 2026-08-07 09:15 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 8
F05 | Gestión de Hogares y Convivencia | #40 | feat(home): implement Activity Log module and formatting strategy | feat/activity-log-module | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-09 10:18 | 2026-08-09 11:15 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1
F05 | Gestión de Hogares y Convivencia | #58 | Implement household management module and integrate with layout | feat/home | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-02 13:43 | 2026-09-03 10:29 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
F06 | Gestión de Gastos Compartidos (Expenses) | #39 | Feat/expenses module | feat/expenses-module | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-07 14:08 | 2026-08-08 11:11 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2
F06 | Gestión de Gastos Compartidos (Expenses) | #59 | Enhance expense management with editing, debt payments, and audits | feat/expenses | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-03 14:14 | 2026-09-03 22:44 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1
F07 | Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | #42 | Implement reports and moderation module | feat/reports-module | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-09 19:29 | 2026-08-09 22:15 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1
F07 | Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | #53 | Add complete listing reporting functionality with validations and UI | feat/denuncia | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-08-30 15:23 | 2026-08-30 15:30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
F07 | Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | #56 | Implement verified reviews and complete report feedback system | feat/reports | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-01 10:56 | 2026-09-01 10:56 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
F07 | Sistema de Denuncias, Reseñas y Moderación | #57 | Implement active moderation ranking and cascade resolution features | feat/admin | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-02 10:53 | 2026-09-02 11:32 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
F08 | Tareas Domésticas y Gamificación (Chores) | #61 | Implement chores management, leaderboard, and recurring tasks | feat/tasks | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-06 11:14 | 2026-09-06 14:18 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1
F09 | Sistema de Mensajería Interna | #62 | Implement in-app messaging and reporting with tests | feat/messages | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-07 18:28 | 2026-09-08 22:12 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2
F10 | Asistente Virtual Inteligente (IA & MCP) | #63 | Integrate MCP server, Spring AI orchestrator, and React Copilot widget | feat/mcp | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-10 11:03 | 2026-09-12 22:00 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3
F11 | Adaptabilidad Móvil y Despliegue Android | #64 | Improve responsive layout and mobile navigation ergonomics | feat/responsive | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-17 09:19 | 2026-09-17 09:23 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
F11 | Adaptabilidad Móvil y Despliegue Android | #65 | Feat: Android APK | feat/capacitor-android | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-21 09:01 | 2026-09-21 09:46 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1
F12 | Cumplimiento Legal y Privacidad (RGPD) | #66 | feat(compliance): add GDPR/LOPDGDD compliance layer with CMP, legal p… | feat/terms | dev | vvu981 | Merge Directo / Admin | 2026-09-21 13:45 | 2026-09-21 13:47 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1